南通师范高等专科学校

2013级五年制专科师范专业教育实习方案

教育实习是师范教育实践课程的重要组成，是师范生专业核心能力养成的关键环节。根据《五年制专科师范专业课程方案》，学校安排13级五年制专科师范专业的学生，于四年级第二学期开展教育实习。操作方案如下：

一、实习班级

| 校区 | 系别 | 班级 |
| --- | --- | --- |
| 南通校区 | 学前系 | 学前13（1）、学前13（2）学前13（3） 学前13（4）学前13（5）、学前13（6） |
|  | 人文系 | 小教文13 |
|  | 数理系 | 小教理13 |
|  | 外语系 | 英语13（1）、英语13（2）、英语13（3）、英语13（4） |
|  | 音乐系 | 艺术13、音乐13（1）、音乐13（2） |
|  | 美术系 | 美术13（1）、美术13（2） |
|  | 体育系 | 体育13（1）、体育13（2） |
| 如皋校区 | 学前系 | 学前教育13（1）、学前教育13（2） 学前教育13（3）、学前教育13（4） |
|  | 人文系 | 小学教育文科13（1）、小学教育文科13（2） |
|  | 数理系 | 小学教育理科13（1）、小学教育理科13（2） |
|  | 外语系 | 英语教育13（1）、英语教育13（2）、英语教育13（3） |

二、实习基地

崇川区：南通师范第一附属小学、南通师范第一附属小学朝晖校区、南通师范第二附属小学、南通师范第三附属小学、南通市城中小学、南通市实验小学，以及机关一园、机关二园、一附幼儿园、二附幼儿园、实验幼儿园、学田幼儿园。

开发区：南通高等师范学校附属小学、开发区实验小学、竹行小学。

如皋市：如皋师范附属小学、如皋市安定小学、如皋市实验小学、如皋市北开实

小、如师附小幼儿园，如皋市东皋幼儿园，如皋市北开幼儿园，如皋市

光华幼儿园。

共计23个实习基地。

三、目标与任务

本轮实习旨在通过教学实践指导，帮助学生运用专业知识技能，锻炼教育教学能力，培养职业情意，以更好地养成从教为师的素质。主要任务有：

1．指导学生掌握教学设计与课堂施教的基本能力。

2．指导学生学习班级管理的基本内容与方法。

3．指导学生熟悉课外活动的策划与组织过程。

四、活动部署

1．实习筹备

（1）各实习基地为各实习组指定指导老师，填好《实习基地导师信息》和《教学进度表》，发至邮箱（南通高师教务处实践科）：ntgsjwcsjk@126.com，联系人：陈斌，电话：18061806896。

——截止日期：03月25日

（2）各系完成实习生资格审查与实习编组，取消实习与限制实习名单及时上报教务处。

（3）各系确定指导老师和带队老师，并将名单报教务处。

——截止日期：03月31日

04月06日开始：

（4）各系组织召开实习动员大会，约请教学名师现场辅导，务必进行校外活动安全教育。

（5）各系组织学生分头联系学校及基地指导老师。

（6）各系安排校内导师着手指导学生备课、试讲。

（7）各系组织学生进点，熟悉环境。各实习学校召开实习生会议，宣布实习规范与工作要求。04月16--22日跟班见习。

2．综合实习

（1）04月16日--05月27日，指导学生开展1周见习、5周实习。要求：实习生精心备课、认真施教，并做好课后反思。首份教案须提前一周先送交校内指导老师审阅，再交基地指导老师修改、认可签字后才能实施，其余教案须提前三天交学校和基地指导老师把关。实习结束时，每人选择质量最好的1份教案，按照规范格式用专用教案纸誊写，交各系部存档。

（2）各实习班级遴选2节实习汇报课报教务处。截止日期：05月16日

（3）05月22日--05月26日，教务处统筹安排实习汇报课听评课。

3．实习评价

（1）学生填好实习鉴定表，交给基地指导老师填好评语，再交各基地教务处填写实习评价（实习成绩优秀比例为50%）。截止日期：05月27日

（2）各实习基地完成实习评价，将实习鉴定表装袋密封后，交实习大组长，报送我校教务处汇总。截止日期：06月02日

（3）实习大组长将实习指导费送至各实习基地，基地负责人签收，并加盖学校公章。截止日期：05月27日

4．实习总结

（1）各系收缴《实习手册》与《实习指导手册》，存档备查。

（2）各班优秀实习生名单汇总至系部（优秀实习生比例为20%），交教务处审核。截止日期：06月09日

（3）06月19日开始，各系组织实习汇报会，总结经验，表彰先进。

（4）教务处召集各实习点带队老师、大组长和各班负责人，总结实习工作。

五、职责分工

1．带队老师职责

（1）召集实习生会议，宣布实习纪律，进行安全教育。

（2）监督实习纪律，掌握实习点考勤情况。

（3）负责实习点日常管理，督促、检查各组实习工作，妥善处置意外突发事件。

（4）联系实习基地负责人和本校教务处，传达学校工作安排，反馈实习管理中存在的问题和同学们的意见、需求。

2．指导老师职责

（1）为实习生提供专业指导，帮助实习生备课、试讲、上课及组织课后评议。

（2）关心实习生的学习生活，提供必要的关怀、帮助，维护实习生身心健康。

3．大组长职责

（1）协助老师做好实习点的日常管理工作。

（2）做好实习小组、老师、同学之间的信息沟通和协调工作。

4．小组长职责

（1）协助老师、大组长做好本小组的日常管理。

（2）协助老师组织本小组备课、试讲、听课、评课。

六、保障措施

1．组织保障

2016年教育实习专项工作组

组长：教学分管校长

组员：教务处、各实习基地及各专业系部负责人、各实习班级班主任、带队老师、指导老师。

2．制度保障

（1）学校根据南通师范高等专科学校《学生学业管理办法》、《学生行为规范》及《学生违纪处分条例》、《师范专业教育实习资格审查规定》的要求，对学生实施教育和监管；

（2）学校委托实习基地按照教工管理制度，对实习生进行行为管理。

通师高专教育实习领导组

2017年03月